# Plan de arranque del desarrollo del firmware

Proyecto: Seguimiento 360 — firmware del hub ESP32-S3 y nodos
Versión: 1.0
Fecha: 22 de octubre de 2026
Punto de partida: rama clean-main, snapshot documental del 2026-10-22
Objetivo: iniciar M1 y M2 sin rehacer lo que ya existe y sin volver a discutir decisiones cerradas.

## 1. Regla de oro

No se repite trabajo. Este plan parte de los siguientes activos ya existentes:

- Documentación consolidada en docs/, con marco teórico del firmware y contratos.

- API de autenticación funcionando en Node-RED.

- Hub con WiFi, MQTT/WSS y topics multi-tenant.

- Componente espnow_link con frame v1, CRC16 y anti-replay.

- Esquema PostgreSQL y PWA existentes.

- Scripts de operación y pruebas manuales.

Lo que falta no es “empezar de cero”: es cerrar brechas concretas y demostrarlas con las pruebas de aceptación.

## 2. Estado actual

| Área | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Documentación | Consolidada | docs/README.md, docs/marco-teorico/marco-teorico-firmware.md |
| Autenticación JWT | Implementada | backend/nodered-flows/flow-auth.json |
| Hub WiFi + MQTT/WSS | Implementado | firmware/hub/main/main.c, components/mqtt_link |
| Topics multi-tenant | Implementado | get_mqtt_topic() en main.c |
| Frame ESP-NOW v1 | Componente implementado | components/espnow_link |
| Integración del frame v1 en main.c | Parcial | main.c aún usa security_payload_t |
| Nodo ultrasónico | Prototipo con payload de 7 bytes | firmware/sensor-ultrasonic/main/main.c |
| NVS de configuración y alarma | Parcial | SPEC-01 HUB-F-010 |
| Tabla de nodos y node_lost | Pendiente | SPEC-01 HUB-F-008 |
| Provisioning SoftAP + claim | Parcial | components/sm_prov, web_config |
| OTA con firma y rollback | Parcial | main/ota_manager.c |
| MQTT autenticado + ACL | Pendiente | INFRA-REAL, SPEC-01 |
| Pruebas AT-001 a AT-010 | Pendientes | SPEC-03 |
| CI de firmware | No existe | Solo hay CI de documentación |

## 3. Brechas P0

- Contrato del payload v1. Definir el payload exacto por tipo de nodo y actualizar la SPEC-02.

- Migrar el nodo ultrasónico al frame v1. Hoy envía 7 bytes crudos; el hub espera cabecera de 19 bytes y CRC16.

- Integrar espnow_link en main.c. Eliminar la ruta legacy y usar una sola ruta de recepción.

- Persistir configuración y estado en NVS. Tenant, site, credenciales, estado de alarma y secuencias.

- Tabla de nodos y node_lost. Última actividad, batería y 3 heartbeats perdidos.

- Autenticar MQTT y aplicar ACL. Dejar allow_anonymous true.

- Instrumentar y ejecutar AT-001, AT-002, AT-003 y AT-005.

## 4. Backlog priorizado

| Tarea | Archivos principales | Criterio de aceptación | Días | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FW-001 — Cerrar payload v1 por tipo de nodo | docs/firmware/specs/02-interfaces.md | Payload documentado y aprobado | 1 | — |
| FW-002 — Migrar nodo ultrasónico a frame v1 | firmware/sensor-ultrasonic/main/main.c | Frame con magic, versión, MAC, seq y CRC; ACK recibido | 2 | FW-001 |
| FW-003 — Integrar espnow_link en el hub | firmware/hub/main/main.c | Un solo camino RX; sin security_payload_t legacy | 2 | FW-002 |
| FW-004 — Instrumentar ACK y RX→publish | espnow_link.c, main.c | Logs con timestamps; AT-003 medible | 1 | FW-003 |
| FW-005 — NVS: configuración y estado | main.c, components/hub_core | Reinicio conserva alarma y tenant | 2 | FW-003 |
| FW-006 — Tabla de nodos y node_lost | main.c, t_node_mgr | 3 heartbeats perdidos → evento | 2 | FW-005 |
| FW-007 — MQTT auth + ACL | mosquitto.conf, passwd, acl | Anónimo rechazado; dispositivo solo su tenant | 2 | FW-003 |
| FW-008 — Provisioning claim completo | components/sm_prov, web_config | Hub sin config → SoftAP → claim → active | 3 | FW-005 |
| FW-009 — OTA con firma y rollback | ota_manager.c | Firma válida actualiza; inválida rechaza; rollback | 3 | FW-007 |
| FW-010 — CI de firmware | .github/workflows/firmware.yml | Build de hub y nodo en cada PR | 2 | FW-003 |

## 5. Sprint 1: próximos 10 días

### Día 1–2 — Contrato y payload

- Cerrar FW-001 con el equipo de backend.

- Actualizar docs/firmware/specs/02-interfaces.md.

- Añadir el payload al capítulo 6 del marco teórico si cambia.

- Congelar el frame: no se cambia sin change request.

### Día 3–5 — Nodo y hub

- FW-002: migrar sensor-ultrasonic al frame v1.

- FW-003: integrar espnow_link en main.c.

- FW-004: instrumentar ACK y RX→publish.

- Medir con analizador lógico: ACK ≤ 50 ms.

### Día 6–7 — Persistencia y nodos

- FW-005: NVS de configuración, alarma y secuencias.

- FW-006: tabla de nodos y node_lost.

- Probar reinicio con alarma armada: debe conservarse.

### Día 8 — MQTT seguro

- FW-007: allow_anonymous false, password_file, acl_file.

- Crear usuario device_<serial> y probar aislamiento entre tenants.

- Verificar que un dispositivo no puede publicar en otro tenant.

### Día 9 — Pruebas

- Ejecutar AT-001, AT-002, AT-003 y AT-005.

- Registrar fecha, firmware y evidencia.

- Corregir regresiones.

### Día 10 — Revisión

- Revisar FW-001 a FW-007.

- Actualizar SPEC-03 con resultados.

- Decidir si se avanza a M4 o se estabiliza.

## 6. Comandos de trabajo

### Hub

. $IDF_PATH/export.sh
cd firmware/hub
idf.py build
idf.py -p /dev/ttyACM0 flash monitor

### Nodo ultrasónico

. $IDF_PATH/export.sh
cd firmware/sensor-ultrasonic
idf.py build
idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor

### Broker

docker exec mosquitto mosquitto_sub -h localhost -t 'seguimiento360/#' -v

### API de usuarios

API="http://localhost:1880"

curl -sS -X POST "$API/api/auth/register" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"prueba@example.com","password":"PruebaSegura123","full_name":"Prueba"}' | jq

TOKEN=$(curl -sS -X POST "$API/api/auth/login" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"prueba@example.com","password":"PruebaSegura123"}' | jq -r '.token')

curl -sS "$API/api/auth/profile" -H "Authorization: Bearer $TOKEN" | jq

Detalle completo en API de autenticación.

### Documentación

npx --yes markdownlint-cli2 "**/*.md"
bash scripts/check-docs.sh
mkdocs build --strict

## 7. Decisiones cerradas

| Tema | Decisión | No volver a discutir |
| --- | --- | --- |
| LMK | La genera el hub; el servidor no la recibe | Sí |
| Frame | v1 con magic, cabecera de 19 bytes y CRC16 | Sí |
| MQTT | WSS + CA + usuario/password por dispositivo | Sí, hasta mTLS |
| Provisioning | SoftAP + portal cautivo | Sí |
| Núcleo de t_logic | Core 1 | Sí |
| Flash/PSRAM | 16 MB / 8 MB | Sí |
| Documentación | docs/ es la única fuente | Sí |

## 8. Preguntas abiertas

| ID | Pregunta | Dueño | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Payload v1 exacto por tipo de nodo | Firmware | Día 2 |
| Q2 | ¿Armado parcial en fase 1? | Producto | Día 5 |
| Q3 | ¿PMK por tenant o global? | Arquitectura | Día 10 |
| Q4 | ¿Quién genera el node_id lógico? | Backend | Día 5 |
| Q5 | ¿Comandos críticos por sesión persistente? | Backend | Día 8 |
| Q6 | Custodia de la clave de firma OTA | Operaciones | Antes de M6 |
| Q7 | Timestamp local si NTP no sincroniza | Backend | Día 8 |

## 9. Definición de terminado

Una tarea se cierra cuando:

- Compila para la plataforma objetivo.

- Tiene prueba o AT asociada.

- Se midió el presupuesto afectado.

- Se actualizaron SPEC y documentación.

- No hay secretos ni artefactos en el commit.

- Otro ingeniero la revisó.

## 10. Activos que no se deben rehacer

| Activo | Ruta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Marco teórico del firmware | docs/marco-teorico/marco-teorico-firmware.md | Referencia de arquitectura |
| API de usuarios | docs/backend/api-auth.md | Contrato y pruebas |
| Flow de autenticación | backend/nodered-flows/flow-auth.json | Registro, login, perfil |
| Esquema de base de datos | backend/database/schema.sql | Tablas existentes |
| PWA | frontend/pwa/ | Cliente de la API |
| Componente ESP-NOW | firmware/hub/components/espnow_link | Frame v1 |
| Scripts de operación | scripts/ | Build, backup, KB |
| Pruebas manuales | tests/test_suite.sh | Punto de partida de AT |

## 11. Criterios de salida de M1–M3

### M1 — BSP y NVS

- 10.000 ciclos de escritura NVS sin corrupción.

- power_loss y tamper generan eventos.

- Estado de alarma sobrevive reinicio.

### M2 — ESP-NOW v1

- 1.000 frames/s sin pérdida.

- ACK < 50 ms medido.

- Nodo y hub usan el mismo frame.

### M3 — WiFi/MQTT

- Boot a MQTT ≤ 10 s.

- LWT y reconexión con backoff.

- MQTT autenticado y ACL por tenant.

## 12. Referencias

- Marco teórico del firmware

- API de autenticación

- Requisitos

- Contratos

- Pruebas de aceptación

- Estado por fases